## Chi tiết
TT | Tỉnh | Mã nhà trạm | Mã trạm | Mã công trình | ĐVTC | Loại trạm(trên mái, dưới đất) | Địa hinh | Loại cột | Độ cao cột | Loại nhà | Target Phát sóng(Ngày) | Target xong móng cột | Target xong cột | Target xong nhà | Kế hoạch tháng | Ngày BGMB | Ngày cấp Bulong móng | Thời gian giảm trừ trước khởi công | Nguyên nhân cha(quá hạn khởi công) | Nguyên nhân con(Quá hạn khởi công) | Quá hạn khởi công | Ngày Khởi công | Ngày xong móng cột | Quá hạn xong móng cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn móng cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn móng cột) | Ngày cấp cột | Ngày xong cột | Quá hạn xong cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn xong cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn xong cột) | Ngày cấp nhà Cont | Ngày xong nhà | Quá hạn xong nhà | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày cấp TB | Ngày lắp xong TB | Target lắp thiết bị(Ngày) | Quá hạn lắp xong TB | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong điện(Ngày) | Ngày Xong điện | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong quang(Ngày) | Ngày Xong quang | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày phát sóng | Trạng thái PS | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Thời gian thi công đến hiện tại(ngày) | Thời gian giảm trừ(ngày) | Thời gian thi công sau giảm trừ | Tình trạng | Trạm ưu tiên | Ngày phê duyệt vị trí trạm | Công văn phê duyệt trạm | Ghi chú
| BDH | BDH0588 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng |  | 48 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-11-10 | 2017-11-20 |  | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Đã khởi công | 2017-11-10 | 2017-11-25 | Đã xong móng | Viettel Tỉnh | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | 2017-11-30 | asd | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 129 |  | 129 | Quá hạn |  |  |  | LAM SƠN nhận MB, Đào móng cột, móng nhà
| BDH | BDH0019-12 | 3BH019R2 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Minishelter | 45 | 10 | 20 | 23 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-13 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 26 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 126 |  | 126 | Quá hạn
| BDH | BDH0618 | 3BH618 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 |  | 2017-11-20 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-06 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 133 |  | 133 | Quá hạn |  |  |  | Đào móng, đã giải quyết xong, CTCT tiếp tục thi công, Đào xong móng cột, móng nhà. Đổ bê tông móng cột
| BDH | BDH0322-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-13 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 126 |  | 126 | Quá hạn
| BTN | BTN0484-11 | 3BT484R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 |  |  |  | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | [6 empty] | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| BTN | BTN0151-11 | 3BT151R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| BTN | BTN0048-11 | BTN048R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn |  |  | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 104 |  | 104 | Quá hạn
| BTN | BTN0089-11 | BTN089R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 14 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-09-09 | 2017-09-09 |  | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế | Quá hạn | [5 empty] | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| BTN | BTN0217-11 | 3BT217R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 14 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | [11 empty] | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| BTN | BTN0088-11 | 3BT088R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | Minishelter | 45 | 7 | 10 | 13 | PS T12 | 2017-09-09 | 2017-09-09 |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [5 empty] | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 16 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DCN | DCN0122-11 | 3DC122R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DCN | DCN0023-11 | DCN023R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-11-08 | 2017-11-15 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-08 | 43071 | Đã xong móng |  |  | 43066 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 131 |  | 131 | Quá hạn
| DLK | DLK0692 | 3DL692 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 54 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DLK | DLK0705 | DLK705 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 138 |  | 138 | Quá hạn
| DLK | DLK0055-11 | 3DL055R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DLK | DLK0197-11 | 3DL197R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-21 |  | Quá hạn | Viettel Tỉnh | Vướng kiện |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 118 |  | 118 | Quá hạn
| DLK | DLK0208-11 | 3DL208R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DLK | DLK0269-11 | 3DL269R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 |  | 45 | 7 | 14 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 |  | 1900-01-06 | [11 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DLK | DLK0371-11 | 3DL371R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-18 | 2017-09-25 |  | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DNG | DNG0582 | 3DN582 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 6 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-10-05 |  |  | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 28 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DNG | DNG0585 | 3DN585 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 6 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-11-09 |  |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 28 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DNG | DNG0586 | 3DN586 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 5 | Cải tạo | 30 | 5 | 10 | 7 | PS T12 | 2017-11-09 |  |  | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 125 |  | 125 | Quá hạn
| DNG | DNG0589 | 3DN589 | Cột có sẵn, tủ minishelter | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 54 | Minishelter | 45 | 12 | 23 | 26 | PS T12 | [7 empty] | CS | [5 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 29 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DNG | DNG0444 | 3DN444 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 5 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-11-09 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-13 | 43071 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 28 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 126 |  | 126 | Quá hạn
| GLI | GLI0184-11 | 3GL184R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | 600 | 18 | DC mini | 60 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  |  | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0020-11 | 3GL020R |  | LAM SON | Dưới đất | Miền núi | 600 | 30 | Cont | 60 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-09-14 |  |  | Chưa có NN | Chưa có NN | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0023-11 | 3GL023R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | BTLT | 18 | DC mini | 60 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 | 2017-09-14 |  | Chưa có NN | Chưa có NN | Quá hạn | [5 empty] | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0190-11 | 3GL190R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | 600 | 18 | DC mini | 60 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  |  | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0632 | GLI622 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-10-17 | 2017-10-24 |  | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Đã khởi công | 2017-11-06 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | 43056 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 133 |  | 133 | Quá hạn
| KHA | KHA0518 | 3KH518 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-05-16 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-07-13 | 42947 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 249 |  | 249 | Quá hạn
| KHA | KHA0526 | 3KH526 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-05-11 | 2017-05-18 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-05-11 | 42917 | Đã xong móng |  |  | 43000 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 312 |  | 312 | Quá hạn
| KHA | KHA0614 | KHA614 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 15 | Cont | 45 | 7 | 10 | 30 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-06 |  | Quá hạn |  |  | bê tông |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 103 |  | 103 | Quá hạn |  |  |  | Đang tập kết vật tư, đang gia công sắt
| KHA | KHA0078-11 | 3KH078P |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-24 | 2017-08-31 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-31 | 43027 | Đã xong móng |  |  | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 200 |  | 200 | Quá hạn
| KHA | KHA0461-11 | 3KH461P |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 48 | CS | 45 | 10 | 20 | 2 | PS T12 | [7 empty] | CS |  |  |  | CS | CS | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KTM | KTM0310 | KTM310 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-08-08 | 2017-08-15 |  | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Đã khởi công | 2017-09-23 |  | Quá hạn | Viettel Tỉnh | Vướng kiện |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 177 |  | 177 | Quá hạn
| KTM | KTM0088-12 | KTM088R1 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 | 2017-10-18 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn |  |  | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 104 |  | 104 | Quá hạn
| KTM | KTM0080-11 | KTM080R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 | 2017-10-18 |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [5 empty] | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KTM | KTM0075-11 | KTM075R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| LDG | LDG0700 | LDG700 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | 600 | 18 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-01 |  | Quá hạn |  |  | CS | CS | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 108 |  | 108 | Quá hạn
| LDG | LDG0702 | 3LD702 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | CS | Đã xong móng |  |  | CS | CS | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 108 |  | 108 | Quá hạn
| LDG | LDGA008 |  |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng |  | 9 | CS | 45 | 10 | 20 | 2 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 5 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| NTN | NTN0238 | NTN238 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | 300 | 18 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | 2017-07-10 |  |  | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| NTN | NTN0039-11 | NTA003 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | Smallcell | 45 | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-21 |  | Quá hạn | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Cấp tại tỉnh |  | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 210 |  | 210 | Quá hạn
| NTN | NTN0106-11 | 3NT106R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-06 | 2017-09-13 | [5 empty] | 2017-12-05 |  |  |  | 42993 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| PYN | PYN0014-11 | 3PY014R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-09 | 2017-11-25 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 104 |  | 104 | Quá hạn
| PYN | PYN0056-11 | 3PY056R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-09 | 2017-11-25 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 104 |  | 104 | Quá hạn
| PYN | PYN3955-11 | 3PY955R |  | UQ | Trên mái | Đồng bằng | Hapulico | 9 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | [11 empty] | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| PYN | PYN0070-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QNI | QNI0533 | 3QI533 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-02 | CS | Đã xong móng |  |  | cs |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 168 |  | 168 | Quá hạn
| QNI | QNI0352-11 | QNI352R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 125 |  | 125 | Quá hạn
| QNI | QNI0057-11 | QNI057R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng |  | 36 |  | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-08-31 | 2017-09-07 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-31 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 200 |  | 200 | Quá hạn
| QNI | QNI0363-11 | QNI363R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 10 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-08-28 | 2017-09-04 |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QNM | QNM0668 | 3QM668 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-09-15 | 2017-09-22 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-09-15 | 43053 | Đã xong móng |  |  | 43056 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 185 |  | 185 | Quá hạn
| QNM | QNM0678 | 3QM678 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-05-25 | 2017-06-01 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-04 | 2017-11-14 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 227 |  | 227 | Quá hạn
| QNM | QNM0339-11 | 3QM339P |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-08 | 2017-09-05 | Đã xong móng |  |  | 42997 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 223 |  | 223 | Quá hạn
| QNM | QNM0045-11 | 3QM045R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 9 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-11-06 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [5 empty] | B cấp |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QNM | QNM0347-11 | QNM347R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QNM | QNM0300-11 | 3QM300R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 125 |  | 125 | Quá hạn
| QNM | QNM0397-11 | 3QM397R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QNM | QNM0745 | 3QM745 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 3 | Minishelter | 30 | 5 | 10 | 13 | PS T12 | 2017-10-05 | 2017-10-12 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-05 | 43032 | Đã xong móng |  |  | 43032 | 43032 | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 16 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 165 |  | 165 | Quá hạn
| QNM | QNMA061 | QMA061 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 10 | Smallcell | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | [11 empty] | CS |  | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QTI | QTI0044-11 | QTI044R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QTI | QTI0285-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QTI | QTI0045-11 | QTI045R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| QTI | QTI0090-11 | QTI090R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-06 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm | 43066 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 138 |  | 138 | Quá hạn
| QTI | QTI0084-11 | QTI084R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-06 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 138 |  | 138 | Quá hạn
| TTH | TTH0468 | 3TT468 |  | KHÁNH TRÀ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 |  | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-09-06 | 2017-09-13 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-06 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 164 |  | 164 | Quá hạn
| TTH | TTH0105-11 | TTH105R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-06 |  |  | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| TTH | TTH0492-12 | TTH492R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 12 | Minishelter | 45 | 10 | 20 | 23 | PS T12 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Đã xong móng |  |  | CS | CS | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 26 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 108 |  | 108 | Quá hạn
| BDH | BDH0424 | BDH424 |  | Minh Ngọc | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  |  |  | Đã khởi công | 2016-10-17 | 2016-12-01 | Đã xong móng |  |  | 42748 | 42909 | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 518 |  | 518 | Quá hạn
| BTN | BTN9708 | 3BT501 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 75 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-10-02 | 2017-09-09 |  | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-10-02 |  | Quá hạn | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 168 |  | 168 | Quá hạn
| BTN | BTN0437 | 3BT437 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 75 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-08-21 | 2017-09-09 |  | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-10-02 |  | Quá hạn | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 168 |  | 168 | Quá hạn
| BTN | BTN0535 | 3BT535 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-09-12 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-04 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 166 |  | 166 | Quá hạn
| BTN | BTN0560 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| BTN | BTN0561 | 3BT561 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-04 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 105 |  | 105 | Quá hạn
| BTN | BTN0557 | 3BT557 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-04 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 105 |  | 105 | Quá hạn
| DCN | DCN0181-11 | DCN181R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-11-14 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-12 | 43040 | Đã xong móng |  |  | 43057 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 158 |  | 158 | Quá hạn
| DLK | DLK0557 | DLK557 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-03-13 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-09-11 | 43027 | Đã xong móng |  |  | 43027 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 189 |  | 189 | Quá hạn
| DLK | DLK0664 | DLK664 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-02-23 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-02-23 | 42795 | Đã xong móng |  |  | 42804 | 42940 | Đã xong cột |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 389 |  | 389 | Quá hạn
| DLK | DLK0696 | 3DL696 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-11-25 | 2017-11-25 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-28 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 111 |  | 111 | Quá hạn
| DLK | DLK0704 | DLK704 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-09-18 | 2017-11-25 |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| DNG | DNG0583 | 3DN583 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 3 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | XD T12 | 2017-11-09 |  |  | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 28 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0633 | GLI633 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KHA | KHA0523 | KHA523 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-08-22 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KHA | KHA0610 | 3KH610 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | 300 | 15 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | XD T12 | 2017-11-13 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | 2017-12-06 | Đã xong móng | Viettel Tỉnh | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 10 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 108 |  | 108 | Quá hạn |  |  |  | Lam sơn nhận MB Đã đỗ xong các móng M0,M1,M2,M3,M4: P.HT đang làm phiếu cấp cột
| KHA | KHA0608 | 3KH608 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 36 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KTM | KTM0311 | KTM311 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-10-11 |  |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KTM | KTM0072-11 | KTM072R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-10-11 |  |  | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| LDG | LDG0661 | 3LD661 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-11-09 | 2017-12-01 |  |  |  | Đã khởi công | 2017-11-09 | 2017-12-02 | Đã xong móng |  |  | 2017-12-02 |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 130 |  | 130 | Quá hạn
| NTN | NTN0133-11 | NTN133R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-08-21 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-21 |  | Quá hạn | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 210 |  | 210 | Quá hạn
| NTN | NTN0243 | 3NT243 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | XD T12 | 2017-09-06 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-10-11 |  | Quá hạn | Viettel Tỉnh | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 159 |  | 159 | Quá hạn
| QTI | QTI0408 | QTI408 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-08-20 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-08-22 | 43003 | Đã xong móng |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 209 |  | 209 | Quá hạn
| QTI | QTI0410 | QTI410 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | [13 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| TTH | TTH0152-12 | 3TT152R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2016-05-16 |  |  |  |  | Đã khởi công | 2017-09-09 |  | Quá hạn | Thời tiết | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 191 |  | 191 | Quá hạn
| TTH | TTH0543 | TTH543 |  | KHÁNH TRÀ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-09-06 |  |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 33 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| TTH | TTHA001 | TTA001 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 10 | Smallcell | 45 | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | XD T12 | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Quá hạn | [7 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| GLI | GLI0302-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0474-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0624 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0625 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0623 |  |  | LAM SON |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0154-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0629 |  |  | UQ |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0628 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0619 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0412-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0473-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0026-11 |  |  | UQ |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0078-12 |  |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [9 empty] | ok |  | Quá hạn |  |  |  |  | Quá hạn |  |  |  |  | 4 | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Quá hạn
| KTM | KTM0017-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [9 empty] | ok | [11 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM0009-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [9 empty] | ok | [11 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0244 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0060-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0055-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0242 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [9 empty] | ok | [11 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0083-11 |  |  | UQ |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0246 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0750 |  |  | CTCT |  |  |  | 10 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0035-11 |  |  | CTCT |  |  |  | 10 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0123-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0130-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0108-12 |  |  | CTCT |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM3972 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN_NSN_Smallcell | NTA001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0226 | NTN226 |  | CTCT |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN_NPC_Smallcell | NTA002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN_NPC_New_Site | NTN_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| NTN | NTN0007-11 | NTN0007P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| PYN | PYN0334 | PYN334 |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| PYN | PYN_DHA_New_Site01 | PYN_DHA_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA_NHA_New_Site01 | KHA_NHA_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0155-11 | KHA155P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA_NHA_New_Site02 | KHA_NHA_New_Site02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0122-11 | KHA122P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_01 | RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_02 | RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_03 | RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_06 | RRU_06 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_07 | RRU_07 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_SMC_10 | SMC_10 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_Site_01 | RRU_08 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_08 | RRU_09 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| GLI | GLI_RRU_09 | RRU_10 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA_Site_01 | Site_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 24 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA_Site_02 | Site_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KHA | KHA0158-11 | KHA158P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 48 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_SMA_001 | QNM_SMA_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_RRU_001 | QNM_RRU_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNMA049 | QMA049 |  | UQ |  |  |  | 0 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_RRU_002 | QNM_RRU_002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NEWSITE_001 | QNM_NEWSITE_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NEWSITE_002 | QNM_NEWSITE_002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0020 | 3QM0202 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 0 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NEWSITE_003 | QNM_NEWSITE_003 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM0054 | 3QM054 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 0 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_RRU_003 | QNM_RRU_003 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_EHO_SmallCell_02 | DLK_EHO_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_EHO_RRU_01 | DLK_EHO_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_EHO_RRU_03 | DLK_EHO_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_RRU_01 | QNM_NTH_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_RRU_02 | QNM_NTH_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_RRU_03 | QNM_NTH_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_RRU_04 | QNM_NTH_RRU_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_01 | QNM_NTH_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_02 | QNM_NTH_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_03 | QNM_NTH_SmallCell_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_04 | QNM_NTH_SmallCell_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_05 | QNM_NTH_SmallCell_05 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| QNM | QNM_NTH_SmallCell_06 | QNM_NTH_SmallCell_06 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM0088-11 | 3KT088R |  | Minh Ngọc |  |  |  | 48 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_KRY_RRU_01 | KTM_KRY_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_KRY_RRU_02 | KTM_KRY_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM0100 | 3KT100 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 60 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_NHI_SmallCell_01 | KTM_NHI_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_NHI_SmallCell_02 | KTM_NHI_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_NHI_SmallCell_04 | KTM_NHI_SmallCell_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| KTM | KTM_NHI_SmallCell_05 | KTM_NHI_SmallCell_05 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_BDN_RRU_03 | DLK_BDN_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_BDN_Site_02 | DLK_BDN_Site_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [23 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_MDK_RRU_01 | DLK_MDK_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_MDK_RRU_02 | DLK_MDK_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
| DLK | DLK_MDK_SmallCell_01 | DLK_MDK_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [13 empty] | Quá hạn | [9 empty] | #VALUE! | [12 empty] | chưa PS |  |  | 43178 |  | 43178 | Trong hạn
Formulas:
Quá hạn khởi công = IF([Ngày Khởi công]<>"","Đã khởi công",IF([Ngày BGMB]<>"",IF([Ngày xong móng cột]="",IF([Ngày Khởi công]<>"",IF([Ngày Khởi công]-[Ngày cấp Bulong móng]<8,"Trong hạn","Quá hạn"),IF(TODAY()-[Ngày cấp Bulong móng]<8,"Trong hạn","Quá hạn")),""),""))
Quá hạn xong móng cột = IFERROR(IF([Ngày Khởi công]<>"",IF([Ngày xong móng cột]="",IF(AND([Ngày xong móng cột]="",TODAY()-[Ngày Khởi công]-[Target xong móng cột]>0),"Quá hạn","Trong hạn"),"Đã xong móng"),""),"")
Quá hạn xong cột = IF([Ngày xong cột]="",IF(AND([Ngày xong cột]="",TODAY()-[Ngày Khởi công]-[Target xong cột]>0),"Quá hạn","Trong hạn"),"Đã xong cột")
Quá hạn xong cột = IFERROR(IF([Ngày xong cột]="",IF(AND([Ngày xong cột]="",TODAY()-[Ngày Khởi công]-[Target xong cột]>0),"Quá hạn","Trong hạn"),"Đã xong cột"),"")
Quá hạn xong nhà = IFERROR(IF([Ngày xong nhà]="",IF(AND([Ngày xong nhà]="",TODAY()-[Ngày Khởi công]-[Target xong nhà]>0),"Quá hạn","Trong hạn"),"Đã xong nhà"),"")
Thời gian thi công đến hiện tại(ngày) = IF([Ngày phát sóng]="",TODAY()-[Ngày Khởi công],[Ngày phát sóng]-[Ngày Khởi công])
Ngày cấp Bulong móng = [Ngày BGMB]+7
Note on C15: Tien Le Anh: Vướng điện lực không cho làm cho gần cột 500kv 80m
Note on C17: Tien Le Anh: Chuyển vị trí do chủ nhà hủy hợp đồng, 2 ngày ký lại
Note on C20: Tien Le Anh: Vướng hợp đồng thuê
Note on C21: Tien Le Anh: Chủ nhà hủy hợp đồng, phải chuyển vị trí
Note on Q41: Tien Le Anh: CS
Note on C50: Tien Le Anh: PYN099-11
Note on C52: Tien Le Anh: Đường lầy lội không vào được
Note on C80: Tien Le Anh: Lắp xong cột, xong nhà, chưa cấp TB, chưa hạ bình BA, chưa có nhà máy nổ
Note on C81: Tien Le Anh: Lắp xong TB, xong viba, đã có PIN MT, chưa có nhà máy nổ

## Thời gian
Thời gian xong móng cột | Xong móng cột | Xong cột | Loại nhà | Loại cột
Trên mái | 7 ngày | 14 ngày | Cont | 600
Dưới đất <48m | 10 ngày | 20 ngày | Cải tạo | 300
Dưới đất >48m | 12 ngày | 23 ngày | CS | BTLT
Cóc | 5 ngày | 10 ngày | DC mini | Cóc
Cột BT ly tâm <22m | 7 ngày | 10 ngày | Minishelter | CS
600x600 <18m | 7 ngày | 14 ngày | Xây | Hapulico
|  |  | Smallcell | Tự đứng
Thời gian xong nhà
Nhà trên mái | 25 ngày
Nhà dưới đất | 30 ngày
Nhà cải tạo | 7 ngày
Nhà có sẵn | 2 ngày
DC Mini | 1 ngày
Minishelter | Xong sau 3 ngày xong cột | lắp TB xong sau 2 ngày xong nhà
Thời gian lắp xong thiết bị BTS | 3 ngày sau khi xong nhà

## Bộ Nguyên nhân
Nguyên nhân chậm khởi công |  |  | Nguyên nhân quá hạn xong móng cột |  |  | Nguyên nhân quá hạn xong cột
Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con |  | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con
Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh
Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh
Viettel Tỉnh | Lập PYC chậm | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Chưa cấp cột | Viettel Tỉnh
Viettel Tỉnh | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | Viettel Tỉnh | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC | Viettel Tỉnh | Cột lỗi | Viettel Tỉnh
ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC | Viettel Tỉnh | Cấp cột không đồng bộ | Viettel Tỉnh
ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC | Thời tiết | Mưa triển khai chậm | Thời tiết | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC
Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Thời tiết | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC
Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh
Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Lập PYC chậm | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh
Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) | Viettel Tỉnh
Chưa có NN | Chưa có NN | Chưa có NN | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC
|  |  | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC
|  |  | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Thời tiết | Thời tiết | Mưa triển khai chậm | Thời tiết
|  |  | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD | Viettel Tỉnh
|  |  | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Vướng kiện | Viettel Tỉnh
|  |  | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế | Viettel Tỉnh | Viettel Tỉnh | Lập PYC chậm | Viettel Tỉnh
|  |  | Chưa có NN | Chưa có NN | Chưa có NN | Viettel Tỉnh | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | Viettel Tỉnh
[6 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai | ĐVTC
[6 empty] | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | ĐVTC
[6 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Thời tiết
[6 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê | Viettel Tỉnh
[6 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng | Viettel Tỉnh
[6 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế | Viettel Tỉnh
[6 empty] | Chưa có NN | Chưa có NN | Chưa có NN

## Tổng hợp
TT | Tỉnh | Số trạm triển khai | Số trạm trên mái | Số trạm dưới đất đồng bằng | Số trạm dưới đất miền núi | Trạm cột tự đứng | Số trạm thi công trong hạn | Số trạm thi công quá hạn | Tỉ lệ trong hạn | Tỉ lệ quá hạn | Quá hạn khởi công | Quá hạn xong móng cột
I | Kv2 | 50 | 10 | 83 | 4 | 0 | 85 | 97 | 170% | 194% | 27 | 27
1 | BDH | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | 0 | 3
2 | BTN | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0% | 200% | 3 | 5
3 | DCN | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 150% | 1 | 0
4 | DLK | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 160% | 220% | 4 | 3
5 | DNG | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 300% | 3 | 1
6 | GLI | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 10 | 6 | 1000% | 600% | 4 | 1
7 | KHA | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 18 | 9 | 360% | 180% | 1 | 1
8 | KTM | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 500% | 300% | 4 | 2
9 | LDG | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 133.3% | 0 | 1
10 | NTN | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 366.7% | 166.7% | 1 | 3
11 | PYN | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 100% | 200% | 0 | 2
12 | QNI | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 133.3% | 1 | 1
13 | QNM | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 26 | 9 | 520% | 180% | 2 | 1
14 | QTI | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% | 233.3% | 0 | 2
15 | TTH | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% | 200% | 3 | 1
Quá hạn khởi công theo nguyên nhân
|  | Do Viettel Tỉnh |  |  |  | Do ĐVTC |  |  |  | ĐƠN VỊ GÂY QUÁ HẠN KHỞI CÔNG |  |  |  | CÁC CÔNG TRÌNH QUÁ HẠN KHỞI CÔNG THEO TỈNH
|  | Vướng GPXD | Vướng kiện | Lập PYC chậm | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | Chưa có đội triển khai | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Row Labels | Count of Quá hạn khởi công |  |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels |  |  |  | Count of Target Phát sóng(Ngày) | Column Labels
| Kv2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |  |  | ĐVTC | 14 |  |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total |  |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total
| BDH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Viettel Tỉnh | 12 |  |  | ĐVTC |  |  |  |  | CTCT | 9 | 9
| BTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Thời tiết | 5 |  |  | BTN | 2 | 2 |  |  | LAM SON | 11 | 11
| DCN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | Grand Total | 31 |  |  | DCN | 1 | 1 |  |  | UQ | 7 | 7
| DLK | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | [6 empty] | DLK | 2 | 2 |  |  | KHÁNH TRÀ | 1 | 1
| DNG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | KHA | 2 | 2 |  |  | Grand Total | 28 | 28
| GLI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | KTM | 2 | 2
| KHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | CHI TIẾT QUá HẠN KHỞI CÔNG |  |  |  | QNM | 2 | 2
| KTM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Row Labels | Count of Quá hạn khởi công |  |  | Viettel Tỉnh
| LDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ĐVTC |  |  |  | BTN | 1 | 1
| NTN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chưa có đội triển khai | 11 |  |  | DLK | 2 | 2
| PYN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | 3 |  |  | DNG | 2 | 2
| QNI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Viettel Tỉnh |  |  |  | GLI | 1 | 1
| QNM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | 1 |  |  | NTN | 1 | 1
| QTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Vướng kiện | 2 |  |  | TTH | 2 | 2
| TTH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Chưa có hợp đồng | 2 |  |  | Thời tiết
[10 empty] | Chưa có thiết kế | 2 |  |  | DNG | 1 | 1
[10 empty] | Vướng hợp đồng thuê | 3 |  |  | KTM | 2 | 2
[10 empty] | Vướng GPXD | 2 |  |  | QNI | 1 | 1
[10 empty] | Thời tiết |  |  |  | TTH | 1 | 1
[10 empty] | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | 5 |  |  | Chưa có NN
[10 empty] | Grand Total | 31 |  |  | GLI | 3 | 3
Quá hạn xong móng cột theo nguyên nhân | [13 empty] | Grand Total | 28 | 28
Count of Mã nhà trạm | Column Labels
Row Labels | (blank) | Vướng kiện | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) | Mưa triển khai chậm | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Grand Total |  | Row Labels | Count of Quá hạn xong móng cột
BDH | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | ĐVTC | 4
BTN | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 12 |  | Viettel Tỉnh | 5
DCN | 3 | [6 empty] | 3 |  | Grand Total | 9
DLK | 17 | 1 |  |  | 1 |  |  | 19
DNG | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 6
GLI | 15 | [5 empty] | 1 | 16
KHA | 26 |  |  |  |  | 1 |  | 27
KTM | 15 | 1 | [5 empty] | 16 |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels |  |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels |  |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels
LDG | 4 | [6 empty] | 4 |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total
NTN | 13 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 16 |  | ĐVTC | 4 | 4 |  | ĐVTC | 4 | 4 |  | CTCT | 6 | 6
PYN | 4 |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | 4 | 4 |  | BTN | 2 | 2 |  | LAM SON | 11 | 11
QNI | 3 | [5 empty] | 1 | 4 |  | Viettel Tỉnh | 4 | 4 |  | DNG | 1 | 1 |  | UQ | 2 | 2
QNM | 34 |  |  |  | 1 |  |  | 35 |  | Vướng kiện | 3 | 3 |  | NTN | 1 | 1 |  | Grand Total | 19 | 19
QTI | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 7 |  | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) | 1 | 1 |  | Viettel Tỉnh | 4 | 4
TTH | 5 |  |  |  | 1 |  |  | 6 |  | Grand Total | 8 | 8 |  | DLK | 1 | 1
(blank) | [13 empty] | KTM | 1 | 1
Grand Total | 160 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 2 | 182 | [5 empty] | NTN | 2 | 2
[14 empty] | Grand Total | 8 | 8
Quá hạn xong cột theo nguyên nhân
Count of Mã nhà trạm | Column Labels | [8 empty] | ĐƠN VỊ GÂY Quá HẠN XONG CỘT |  |  | QUÁ HẠN XONG CỘT THEO TỈNH |  |  |  | CÁC ĐVTC QUÁ HẠN MÓNG CỘT
Row Labels | Grand Total | [8 empty] | Row Labels | Count of Quá hạn xong cột |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels |  |  | Count of Mã nhà trạm | Column Labels
Grand Total | [9 empty] | Grand Total |  |  | Row Labels | Grand Total |  |  | Row Labels | Quá hạn | Grand Total
[13 empty] | Grand Total |  |  |  | CTCT | 26 | 26
[17 empty] | LAM SON | 36 | 36
[17 empty] | UQ | 16 | 16
[17 empty] | Grand Total | 78 | 78
CHI TIẾT QUÁ HẠN XONG CỘT
[10 empty] | Count of Mã nhà trạm | Column Labels
[10 empty] | Row Labels | Grand Total
Grand Total