## Sheet1
Tỉnh | Mã nhà trạm | Mã trạm | Mã công trình | ĐVTC | Loại trạm(trên mái, dưới đất) | Địa hinh | Loại cột | Độ cao cột | Loại nhà | Target Phát sóng(Ngày) | Target xong móng cột | Target xong cột | Target xong nhà | Kế hoạch tháng | Ngày BGMB | Ngày cấp Bulong móng | Thời gian giảm trừ trước khởi công | Nguyên nhân cha(quá hạn khởi công) | Nguyên nhân con(Quá hạn khởi công) | Quá hạn khởi công | Ngày Khởi công | Ngày xong móng cột | Quá hạn xong móng cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn móng cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn móng cột) | Ngày cấp cột | Ngày xong cột | Quá hạn xong cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn xong cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn xong cột) | Ngày cấp nhà Cont | Ngày xong nhà | Quá hạn xong nhà | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày cấp TB | Ngày lắp xong TB | Target lắp thiết bị(Ngày) | Quá hạn lắp xong TB | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong điện(Ngày) | Ngày Xong điện | Quá hạn lắp xong Điện | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong quang(Ngày) | Ngày Xong quang | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày phát sóng | Trạng thái PS | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Thời gian thi công đến hiện tại(ngày) | Thời gian giảm trừ(ngày) | Thời gian thi công sau giảm trừ | Tình trạng | Trạm ưu tiên | Ngày phê duyệt vị trí trạm | Công văn phê duyệt trạm | Trạm đang thi công | Trạm dừng thi công do vướng | Có đội xây dựng trong ngày | Có đội dựng cột trong ngày | Có đội lắp thiết bị trong ngày | Ghi chú
BDH | BDH0553 | BDH0553
BDH | BDH0502 | BDH0502
BDH | BDH0581 | BDH0581
BDH | BDH0602 | BDH0602
BDH | BDH0610 | BDH0610
BDH | BDH0607 | BDH0607
BDH | BDH0574 | BDH0574
BDH | BDH0570 | BDH0570
BDH | BDH0580 | BDH0580
BDH | BDH0071-11 | BDH0071
BDH | BDH0206-11 | BDH0206
BDH | BDH0241-11 | BDH0241
BDH | BDH0261-11 | BDH0261
BDH | BDH0073-11 | BDH0073
BDH | BDH0316-11 | BDH0316
BDH | BDH0009-11 | BDH0009
BDH | BDH0427-11 | BDH0427
BDH | BDH0650 | BDH0650
BDH | BDH0012-11 | BDH0012
BDH | BDH0175-12 | BDH0175
BDH | BDH0645 | BDH0645
BDH | BDH0653 | BDH0653
BDH | BDH0270-12 | BDH0270
BDH | BDH0138-11 | BDH0138
BDH | BDH0291-11 | BDH0291
BDH | BDH0061 | BDH0061
BDH | BDH0162 | BDH0162
BTN | BTN0455 | BTN0455
BTN | BTN4504 | BTN4504
BTN | BTN9708 | BTN9708
BTN | BTN0535 | BTN0535
BTN | BTN0088-12 | BTN0088
BTN | BTN0052-11 | BTN0052
BTN | BTN0125-11 | BTN0125