## Sheet1
BDH | BDH0588 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng |  | 48 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-11-10 | 2017-11-20 | Chưa có hợp đồng | Đã khởi công | 2017-11-10 | 2017-11-25 | Đã xong móng | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC | 2017-11-30 | asd | Đã xong cột | Quá hạn | 33 | chưa PS | 101 | 101 | Quá hạn | LAM SƠN nhận MB, Đào móng cột, móng nhà
BDH | BDH0019-12 | 3BH019R2 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Minishelter | 45 | 10 | 20 | 23 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  | Đã khởi công | 2017-11-13 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 26 | chưa PS | 98 | 98 | Quá hạn
BDH | BDH0618 | 3BH618 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-11-06 | 2017-11-20 |  | Đã khởi công | 2017-11-06 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 105 | 105 | Quá hạn | Đào móng, đã giải quyết xong, CTCT tiếp tục thi công, Đào xong móng cột, móng nhà. Đổ bê tông móng cột
BDH | BDH0322-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-20 |  | Đã khởi công | 2017-11-13 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 98 | 98 | Quá hạn
BTN | BTN0484-11 | 3BT484R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 |  |  | Chưa có hợp đồng | [5 empty] | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
BTN | BTN0151-11 | 3BT151R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
BTN | BTN0048-11 | BTN048R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn |  | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 76 | 76 | Quá hạn
BTN | BTN0089-11 | BTN089R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 14 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | Chưa có thiết kế | Quá hạn |  |  |  |  | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
BTN | BTN0217-11 | 3BT217R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 14 | DC mini | 45 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | [8 empty] | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
BTN | BTN0088-11 | 3BT088R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | Minishelter | 45 | 7 | 10 | 13 | PS T12 | 2017-09-09 | 2017-09-09 | Chưa có đội triển khai | Quá hạn |  |  |  |  | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 16 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DCN | DCN0122-11 | 3DC122R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DCN | DCN0023-11 | DCN023R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-11-08 | 2017-11-15 |  | Đã khởi công | 2017-11-08 | 43071 | Đã xong móng |  | 43066 |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 103 | 103 | Quá hạn
DLK | DLK0692 | 3DL692 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 54 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | Vướng kiện | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DLK | DLK0705 | DLK705 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 110 | 110 | Quá hạn
DLK | DLK0055-11 | 3DL055R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DLK | DLK0197-11 | 3DL197R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 |  | Đã khởi công | 2017-11-21 |  | Quá hạn | Vướng kiện |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 90 | 90 | Quá hạn
DLK | DLK0208-11 | 3DL208R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-20 | 2017-09-27 | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DLK | DLK0269-11 | 3DL269R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 |  | 45 | 7 | 14 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 |  | 1900-01-06 | [8 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DLK | DLK0371-11 | 3DL371R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-18 | 2017-09-25 | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DNG | DNG0582 | 3DN582 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 6 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-10-05 |  | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 28 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DNG | DNG0585 | 3DN585 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 6 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-11-09 |  | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 28 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DNG | DNG0586 | 3DN586 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 5 | Cải tạo | 30 | 5 | 10 | 7 | PS T12 | 2017-11-09 |  | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 10 | chưa PS | 97 | 97 | Quá hạn
DNG | DNG0589 | 3DN589 | Cột có sẵn, tủ minishelter | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 54 | Minishelter | 45 | 12 | 23 | 26 | PS T12 | [5 empty] | CS |  |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 29 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DNG | DNG0444 | 3DN444 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 5 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | PS T12 | 2017-11-09 |  |  | Đã khởi công | 2017-11-13 | 43071 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 28 | chưa PS | 98 | 98 | Quá hạn
GLI | GLI0184-11 | 3GL184R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | 600 | 18 | DC mini | 60 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  | Chưa có thiết kế | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0020-11 | 3GL020R |  | LAM SON | Dưới đất | Miền núi | 600 | 30 | Cont | 60 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-09-14 |  | Chưa có NN | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0023-11 | 3GL023R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | BTLT | 18 | DC mini | 60 | 7 | 10 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | Chưa có NN | Quá hạn |  |  |  |  | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0190-11 | 3GL190R |  | UQ | Dưới đất | Miền núi | 600 | 18 | DC mini | 60 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-14 |  | Chưa có hợp đồng | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0632 | GLI622 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-10-17 | 2017-10-24 | Vướng hợp đồng thuê | Đã khởi công | 2017-11-06 |  | Quá hạn | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | 43056 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 105 | 105 | Quá hạn
KHA | KHA0518 | 3KH518 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-05-16 |  |  | Đã khởi công | 2017-07-13 | 42947 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 221 | 221 | Quá hạn
KHA | KHA0526 | 3KH526 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-05-11 | 2017-05-18 |  | Đã khởi công | 2017-05-11 | 42917 | Đã xong móng |  | 43000 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 284 | 284 | Quá hạn
KHA | KHA0614 | KHA614 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 15 | Cont | 45 | 7 | 10 | 30 | PS T12 | 2017-11-13 | 2017-11-13 |  | Đã khởi công | 2017-12-06 |  | Quá hạn |  | bê tông |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 75 | 75 | Quá hạn | Đang tập kết vật tư, đang gia công sắt
KHA | KHA0078-11 | 3KH078P |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-24 | 2017-08-31 |  | Đã khởi công | 2017-08-31 | 43027 | Đã xong móng |  | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 172 | 172 | Quá hạn
KHA | KHA0461-11 | 3KH461P |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 48 | CS | 45 | 10 | 20 | 2 | PS T12 | [5 empty] | CS |  |  | CS | CS | Đã xong cột | Quá hạn | 5 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KTM | KTM0310 | KTM310 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | PS T12 | 2017-08-08 | 2017-08-15 | Vướng kiện | Đã khởi công | 2017-09-23 |  | Quá hạn | Vướng kiện |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 149 | 149 | Quá hạn
KTM | KTM0088-12 | KTM088R1 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 | 2017-10-18 |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn |  | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 76 | 76 | Quá hạn
KTM | KTM0080-11 | KTM080R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 | 2017-10-18 | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn |  |  |  |  | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KTM | KTM0075-11 | KTM075R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-11 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
LDG | LDG0700 | LDG700 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | 600 | 18 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  | Đã khởi công | 2017-12-01 |  | Quá hạn |  | CS | CS | Đã xong cột | Quá hạn | 10 | chưa PS | 80 | 80 | Quá hạn
LDG | LDG0702 | 3LD702 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | CS | Đã xong móng |  | CS | CS | Đã xong cột | Quá hạn | 33 | chưa PS | 80 | 80 | Quá hạn
LDG | LDGA008 |  |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng |  | 9 | CS | 45 | 10 | 20 | 2 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 5 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
NTN | NTN0238 | NTN238 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | 300 | 18 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | 2017-07-10 |  | Vướng hợp đồng thuê | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 10 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
NTN | NTN0039-11 | NTA003 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 18 | Smallcell | 45 | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-07-29 | 2017-07-29 |  | Đã khởi công | 2017-08-21 |  | Quá hạn | Vướng kiện | Cấp tại tỉnh |  | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 182 | 182 | Quá hạn
NTN | NTN0106-11 | 3NT106R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-06 | 2017-09-13 |  |  |  | 2017-12-05 |  |  | 42993 |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
PYN | PYN0014-11 | 3PY014R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-09 | 2017-11-25 |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 76 | 76 | Quá hạn
PYN | PYN0056-11 | 3PY056R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-08-09 | 2017-11-25 |  | Đã khởi công | 2017-12-05 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 76 | 76 | Quá hạn
PYN | PYN3955-11 | 3PY955R |  | UQ | Trên mái | Đồng bằng | Hapulico | 9 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | PS T12 | [8 empty] | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 10 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
PYN | PYN0070-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QNI | QNI0533 | 3QI533 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | Đã khởi công | 2017-10-02 | CS | Đã xong móng |  | cs |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 140 | 140 | Quá hạn
QNI | QNI0352-11 | QNI352R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-09-12 | 2017-09-12 |  | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | Mưa, ngập nước, đường lầy lội |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 97 | 97 | Quá hạn
QNI | QNI0057-11 | QNI057R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng |  | 36 |  | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-08-31 | 2017-09-07 |  | Đã khởi công | 2017-08-31 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 172 | 172 | Quá hạn
QNI | QNI0363-11 | QNI363R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 10 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-08-28 | 2017-09-04 | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QNM | QNM0668 | 3QM668 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-09-15 | 2017-09-22 |  | Đã khởi công | 2017-09-15 | 43053 | Đã xong móng |  | 43056 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 157 | 157 | Quá hạn
QNM | QNM0678 | 3QM678 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-05-25 | 2017-06-01 |  | Đã khởi công | 2017-08-04 | 2017-11-14 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 199 | 199 | Quá hạn
QNM | QNM0339-11 | 3QM339P |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | PS T12 | 2017-03-14 | 2017-03-14 |  | Đã khởi công | 2017-08-08 | 2017-09-05 | Đã xong móng |  | 42997 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 195 | 195 | Quá hạn
QNM | QNM0045-11 | 3QM045R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 9 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-11-06 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn |  |  |  |  | B cấp |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QNM | QNM0347-11 | QNM347R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-09 | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QNM | QNM0300-11 | 3QM300R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | 2017-10-02 | 2017-10-09 |  | Đã khởi công | 2017-11-14 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 97 | 97 | Quá hạn
QNM | QNM0397-11 | 3QM397R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QNM | QNM0745 | 3QM745 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 3 | Minishelter | 30 | 5 | 10 | 13 | PS T12 | 2017-10-05 | 2017-10-12 |  | Đã khởi công | 2017-10-05 | 43032 | Đã xong móng |  | 43032 | 43032 | Đã xong cột | Quá hạn | 16 | chưa PS | 137 | 137 | Quá hạn
QNM | QNMA061 | QMA061 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 10 | Smallcell | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | [8 empty] | CS |  | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QTI | QTI0044-11 | QTI044R |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QTI | QTI0285-11 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QTI | QTI0045-11 | QTI045R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
QTI | QTI0090-11 | QTI090R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-06 |  |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm | 43066 |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 110 | 110 | Quá hạn
QTI | QTI0084-11 | QTI084R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-10-06 |  |  | Đã khởi công | 2017-11-01 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 110 | 110 | Quá hạn
TTH | TTH0468 | 3TT468 |  | KHÁNH TRÀ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 |  | 45 | 10 | 20 | Kiểm tra loại nhà | PS T12 | 2017-09-06 | 2017-09-13 |  | Đã khởi công | 2017-10-06 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 136 | 136 | Quá hạn
TTH | TTH0105-11 | TTH105R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | PS T12 | 2017-09-06 |  | Vướng GPXD | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
TTH | TTH0492-12 | TTH492R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | CS | 12 | Minishelter | 45 | 10 | 20 | 23 | PS T12 | 2017-12-01 | 2017-12-01 |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Đã xong móng |  | CS | CS | Đã xong cột | Quá hạn | 26 | chưa PS | 80 | 80 | Quá hạn
BDH | BDH0424 | BDH424 |  | Minh Ngọc | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 30 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2016-10-08 | 2016-10-08 |  | Đã khởi công | 2016-10-17 | 2016-12-01 | Đã xong móng |  | 42748 | 42909 | Đã xong cột | Quá hạn | 33 | chưa PS | 490 | 490 | Quá hạn
BTN | BTN9708 | 3BT501 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 75 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-10-02 | 2017-09-09 | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-10-02 |  | Quá hạn | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 140 | 140 | Quá hạn
BTN | BTN0437 | 3BT437 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 75 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-08-21 | 2017-09-09 | Có triển khai nhưng không đủ nhân công | Đã khởi công | 2017-10-02 |  | Quá hạn | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 140 | 140 | Quá hạn
BTN | BTN0535 | 3BT535 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Xây | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-09-12 |  |  | Đã khởi công | 2017-10-04 | 43041 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 138 | 138 | Quá hạn
BTN | BTN0560 | 0 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
BTN | BTN0561 | 3BT561 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | Đã khởi công | 2017-12-04 |  | Quá hạn |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 77 | 77 | Quá hạn
BTN | BTN0557 | 3BT557 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-12-04 | 2017-12-04 |  | Đã khởi công | 2017-12-04 |  | Quá hạn |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 77 | 77 | Quá hạn
DCN | DCN0181-11 | DCN181R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-11-14 |  |  | Đã khởi công | 2017-10-12 | 43040 | Đã xong móng |  | 43057 |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 130 | 130 | Quá hạn
DLK | DLK0557 | DLK557 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-03-13 |  |  | Đã khởi công | 2017-09-11 | 43027 | Đã xong móng |  | 43027 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 161 | 161 | Quá hạn
DLK | DLK0664 | DLK664 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | 2017-02-23 |  |  | Đã khởi công | 2017-02-23 | 42795 | Đã xong móng |  | 42804 | 42940 | Đã xong cột | Quá hạn | 33 | chưa PS | 361 | 361 | Quá hạn
DLK | DLK0696 | 3DL696 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-11-25 | 2017-11-25 |  | Đã khởi công | 2017-11-28 |  | Quá hạn |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 83 | 83 | Quá hạn
DLK | DLK0704 | DLK704 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-09-18 | 2017-11-25 | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
DNG | DNG0583 | 3DN583 |  | CTCT | Trên mái | Đồng bằng | Cóc | 3 | Xây | 30 | 5 | 10 | 25 | XD T12 | 2017-11-09 |  | Vướng GPXD | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 28 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0633 | GLI633 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KHA | KHA0523 | KHA523 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-08-22 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KHA | KHA0610 | 3KH610 |  | LAM SON | Trên mái | Đồng bằng | 300 | 15 | Cải tạo | 30 | 7 | 14 | 7 | XD T12 | 2017-11-13 |  |  | Đã khởi công | 2017-12-01 | 2017-12-06 | Đã xong móng | Hàng về kho Tỉnh chưa kịp cấp cho ĐVTC |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 10 | chưa PS | 80 | 80 | Quá hạn | Lam sơn nhận MB Đã đỗ xong các móng M0,M1,M2,M3,M4: P.HT đang làm phiếu cấp cột
KHA | KHA0608 | 3KH608 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 36 | Xây | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KTM | KTM0311 | KTM311 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 48 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-10-11 |  | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KTM | KTM0072-11 | KTM072R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-10-11 |  | Chưa có đội triển khai | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
LDG | LDG0661 | 3LD661 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Tự đứng | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-11-09 | 2017-12-01 |  | Đã khởi công | 2017-11-09 | 2017-12-02 | Đã xong móng |  | 2017-12-02 |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 102 | 102 | Quá hạn
NTN | NTN0133-11 | NTN133R |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | XD T12 | 2017-08-21 |  |  | Đã khởi công | 2017-08-21 |  | Quá hạn | Có triển khai nhưng không đủ nhân công |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 182 | 182 | Quá hạn
NTN | NTN0243 | 3NT243 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 18 | DC mini | 45 | 7 | 14 | 1 | XD T12 | 2017-09-06 |  |  | Đã khởi công | 2017-10-11 |  | Quá hạn | Chưa đảm bảo VT(bulong mặt bích) |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 131 | 131 | Quá hạn
QTI | QTI0408 | QTI408 |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | Hapulico | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-08-20 |  |  | Đã khởi công | 2017-08-22 | 43003 | Đã xong móng |  |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 181 | 181 | Quá hạn
QTI | QTI0410 | QTI410 |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 60 | Cont | 45 | 12 | 23 | 30 | XD T12 | [10 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
TTH | TTH0152-12 | 3TT152R |  | CTCT | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 36 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2016-05-16 |  |  | Đã khởi công | 2017-09-09 |  | Quá hạn | Mưa triển khai chậm |  |  | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 163 | 163 | Quá hạn
TTH | TTH0543 | TTH543 |  | KHÁNH TRÀ | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | Cont | 45 | 10 | 20 | 30 | XD T12 | 2017-09-06 |  | Mưa, ngập nước, đường lầy lội | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn | Quá hạn | 33 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
TTH | TTHA001 | TTA001 |  | UQ | Dưới đất | Đồng bằng | BTLT | 10 | Smallcell | 45 | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | XD T12 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Chưa có hợp đồng | Quá hạn | [6 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
GLI | GLI0302-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0474-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0624 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0625 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0623 |  |  | LAM SON |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0154-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0629 |  |  | UQ |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0628 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0619 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0412-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0473-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0026-11 |  |  | UQ |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0078-12 |  |  | LAM SON | Dưới đất | Đồng bằng | 600 | 42 | DC mini | 45 | 10 | 20 | 1 | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [6 empty] | ok |  | Quá hạn | Quá hạn | 4 | chưa PS | 43150 | 43150 | Quá hạn
KTM | KTM0017-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [6 empty] | ok |  |  |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM0009-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [6 empty] | ok |  |  |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0244 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0060-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0055-11 |  |  | UQ |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0242 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ |  | 1900-01-06 | [6 empty] | ok |  |  |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0083-11 |  |  | UQ |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0246 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0750 |  |  | CTCT |  |  |  | 10 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0035-11 |  |  | CTCT |  |  |  | 10 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0123-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0130-11 |  |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0108-12 |  |  | CTCT |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM3972 |  |  | LAM SON |  |  |  | 36 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐNPS_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN_NSN_Smallcell | NTA001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0226 | NTN226 |  | CTCT |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN_NPC_Smallcell | NTA002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN_NPC_New_Site | NTN_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
NTN | NTN0007-11 | NTN0007P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
PYN | PYN0334 | PYN334 |  | LAM SON |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
PYN | PYN_DHA_New_Site01 | PYN_DHA_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA_NHA_New_Site01 | KHA_NHA_New_Site01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0155-11 | KHA155P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA_NHA_New_Site02 | KHA_NHA_New_Site02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0122-11 | KHA122P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_01 | RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_02 | RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_03 | RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_06 | RRU_06 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_07 | RRU_07 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_SMC_10 | SMC_10 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_Site_01 | RRU_08 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_08 | RRU_09 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
GLI | GLI_RRU_09 | RRU_10 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA_Site_01 | Site_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 24 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA_Site_02 | Site_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KHA | KHA0158-11 | KHA158P |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 48 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_SMA_001 | QNM_SMA_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_RRU_001 | QNM_RRU_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNMA049 | QMA049 |  | UQ |  |  |  | 0 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_RRU_002 | QNM_RRU_002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NEWSITE_001 | QNM_NEWSITE_001 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NEWSITE_002 | QNM_NEWSITE_002 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0020 | 3QM0202 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 0 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NEWSITE_003 | QNM_NEWSITE_003 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM0054 | 3QM054 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 0 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_RRU_003 | QNM_RRU_003 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 30 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_EHO_SmallCell_02 | DLK_EHO_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_EHO_RRU_01 | DLK_EHO_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_EHO_RRU_03 | DLK_EHO_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_RRU_01 | QNM_NTH_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_RRU_02 | QNM_NTH_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_RRU_03 | QNM_NTH_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_RRU_04 | QNM_NTH_RRU_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_01 | QNM_NTH_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_02 | QNM_NTH_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_03 | QNM_NTH_SmallCell_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_04 | QNM_NTH_SmallCell_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_05 | QNM_NTH_SmallCell_05 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
QNM | QNM_NTH_SmallCell_06 | QNM_NTH_SmallCell_06 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM0088-11 | 3KT088R |  | Minh Ngọc |  |  |  | 48 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_KRY_RRU_01 | KTM_KRY_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_KRY_RRU_02 | KTM_KRY_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM0100 | 3KT100 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 60 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_NHI_SmallCell_01 | KTM_NHI_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_NHI_SmallCell_02 | KTM_NHI_SmallCell_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_NHI_SmallCell_04 | KTM_NHI_SmallCell_04 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
KTM | KTM_NHI_SmallCell_05 | KTM_NHI_SmallCell_05 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_BDN_RRU_03 | DLK_BDN_RRU_03 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_BDN_Site_02 | DLK_BDN_Site_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  |  | 42 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại cột | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [12 empty] | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_MDK_RRU_01 | DLK_MDK_RRU_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_MDK_RRU_02 | DLK_MDK_RRU_02 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 |  | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
DLK | DLK_MDK_SmallCell_01 | DLK_MDK_SmallCell_01 |  | Chưa giao ĐVTC |  |  | BTLT | 18 | Smallcell | Kiểm tra lại lại trạm và địa hình | 7 | 10 | Kiểm tra loại nhà | ĐX mới_Thua đối thủ | [10 empty] | Quá hạn |  | #VALUE! | chưa PS | 43150 | 43150 | Trong hạn
Note on C13: Tien Le Anh: Vướng điện lực không cho làm cho gần cột 500kv 80m
Note on C15: Tien Le Anh: Chuyển vị trí do chủ nhà hủy hợp đồng, 2 ngày ký lại
Note on C18: Tien Le Anh: Vướng hợp đồng thuê
Note on C19: Tien Le Anh: Chủ nhà hủy hợp đồng, phải chuyển vị trí
Note on Q39: Tien Le Anh: CS
Note on C48: Tien Le Anh: PYN099-11
Note on C50: Tien Le Anh: Đường lầy lội không vào được
Note on C78: Tien Le Anh: Lắp xong cột, xong nhà, chưa cấp TB, chưa hạ bình BA, chưa có nhà máy nổ
Note on C79: Tien Le Anh: Lắp xong TB, xong viba, đã có PIN MT, chưa có nhà máy nổ