## Sheet1
Tỉnh | Mã nhà trạm | Mã trạm | Mã công trình | ĐVTC | Loại trạm(trên mái, dưới đất) | Địa hinh | Loại cột | Độ cao cột | Loại nhà | Target Phát sóng(Ngày) | Target xong móng cột | Target xong cột | Target xong nhà | Kế hoạch tháng | Ngày BGMB | Ngày cấp Bulong móng | Thời gian giảm trừ trước khởi công | Nguyên nhân cha(quá hạn khởi công) | Nguyên nhân con(Quá hạn khởi công) | Quá hạn khởi công | Ngày Khởi công | Ngày xong móng cột | Quá hạn xong móng cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn móng cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn móng cột) | Ngày cấp cột | Ngày xong cột | Quá hạn xong cột | Nguyên nhân cha(Quá hạn xong cột) | Nguyên nhân con(Quá hạn xong cột) | Ngày cấp nhà Cont | Ngày xong nhà | Quá hạn xong nhà | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày cấp TB | Ngày lắp xong TB | Target lắp thiết bị(Ngày) | Quá hạn lắp xong TB | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong điện(Ngày) | Ngày Xong điện | Quá hạn lắp xong Điện | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Target xong quang(Ngày) | Ngày Xong quang | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Ngày phát sóng | Trạng thái PS | Nguyên nhân cha | Nguyên nhân con | Thời gian thi công đến hiện tại(ngày) | Thời gian giảm trừ(ngày) | Thời gian thi công sau giảm trừ | Tình trạng | Trạm ưu tiên | Ngày phê duyệt vị trí trạm | Công văn phê duyệt trạm | Trạm đang thi công | Trạm dừng thi công do vướng | Có đội xây dựng trong ngày | Có đội dựng cột trong ngày | Có đội lắp thiết bị trong ngày | Ghi chú
BDH | BDH0553 | BDH0553 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng
BDH | BDH0502 | BDH0502 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng
BDH | BDH0581 | BDH0581 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0602 | BDH0602 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế
BDH | BDH0610 | BDH0610 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0607 | BDH0607 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0574 | BDH0574 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng kiện
BDH | BDH0570 | BDH0570 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0580 | BDH0580 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê
BDH | BDH0071-11 | BDH0071 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê
BDH | BDH0206-11 | BDH0206 | [15 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội
BDH | BDH0241-11 | BDH0241 | [15 empty] | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công
BDH | BDH0261-11 | BDH0261 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có thiết kế
BDH | BDH0073-11 | BDH0073 | [15 empty] | Chưa có NN | Chưa có NN
BDH | BDH0316-11 | BDH0316 | [15 empty] | Chưa có NN | Chưa có NN
BDH | BDH0009-11 | BDH0009 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng
BDH | BDH0427-11 | BDH0427 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê
BDH | BDH0650 | BDH0650 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng kiện
BDH | BDH0012-11 | BDH0012 | [15 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội
BDH | BDH0175-12 | BDH0175 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0645 | BDH0645 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng hợp đồng thuê
BDH | BDH0653 | BDH0653 | [15 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội
BDH | BDH0270-12 | BDH0270 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0138-11 | BDH0138 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BDH | BDH0291-11 | BDH0291 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD
BDH | BDH0061 | BDH0061 | [15 empty] | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công
BDH | BDH0162 | BDH0162 | [15 empty] | ĐVTC | Có triển khai nhưng không đủ nhân công
BTN | BTN0455 | BTN0455 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BTN | BTN4504 | BTN4504 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Vướng GPXD
BTN | BTN9708 | BTN9708 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BTN | BTN0535 | BTN0535 | [15 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội
BTN | BTN0088-12 | BTN0088 | [15 empty] | ĐVTC | Chưa có đội triển khai
BTN | BTN0052-11 | BTN0052 | [15 empty] | Thời tiết | Mưa, ngập nước, đường lầy lội
BTN | BTN0125-11 | BTN0125 | [15 empty] | Viettel Tỉnh | Chưa có hợp đồng